## Feuil1
UQÀM - Hiver 2020 |  |  | ---- Semainier de répartition des taches ---- | [12 empty] | Terminé
Équipe "La marque Sans Nom" |  |  |  |  | - Projet Site web Sportif - | [10 empty] | En cours
En attente
[13 empty] | 34 hrs |  |  | Date limite
[13 empty] | 25% |  |  |  | 50% |  |  |  | 75% |  |  |  | 100%
[10 empty] | SPRINT 1 | [7 empty] | SPRINT 2 |  |  |  | SPRINT 3
Etape | Nom de la tache | Assigner à |  |  |  | Indicateur | Statut | Durée planifiée | Durée réelle | 8 Janvier 2020 au 21 Avril 2020 | [15 empty] | Différence temps planifié / réel | Commentaires
|  | Alex D. | Philippe | Alex B. | Jordan |  |  |  |  | 2020-01-08 | 2020-01-15 | 2020-01-22 | 2020-01-29 | 2020-02-05 | 2020-02-12 | 2020-02-19 | 2020-02-26 | 2020-03-04 | 2020-03-11 | 2020-03-18 | 2020-03-25 | 2020-04-01 | 2020-04-08 | 2020-04-15 | 2020-04-22
PREMIER SPRINT
1 | Discussion sur projets potentiels et techniques de développement | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | Terminé | 6 | 6 | [16 empty] | 0 | bar: 2020-01-08
2 | Choix du projet et de son nom | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | Terminé | 6 | 6 | [16 empty] | 0 | bar: 2020-01-08
3 | Choix des outils de travail et leurs implentations | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | Terminé | 12 | 12 | [16 empty] | 0 | bar: 2020-01-15
4 | Préparation reunion avec le client | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Terminé | 8 | 8 | [16 empty] | 0 | bar: 2020-01-15 to 2020-01-22
5 | Reunion du 18 Septembre, Fichier fonctionnalites | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | Terminé | 9 | 9 | [16 empty] | 0 | bar: 2020-01-22
6 | Coordination du projet avec le client | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Terminé | 4 | 4 | [16 empty] | 0 | bar: 2020-01-15
7 | Conception du semainier | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Terminé | 5 | 2 | [16 empty] | 3 | bar: 2020-01-22 to 2020-01-29
8 | Rencontre avec le client | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Terminé | 4 | 4 | [16 empty] | 0 | bar: 2020-01-22; 2020-04-22
9 | Modélisation des objets à concevoir ( 18 Septembre) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Terminé | 5 | 4 | [16 empty] | 1 | bar: 2020-01-22; 2020-02-26
10 | Préparation du contrat et de la planification | 1.5 | 6 | 3 | 0 | 0 | Terminé | 12 | 10.5 | [16 empty] | 1.5 | bar: 2020-01-22 to 2020-01-29
11 | Maquette interface du logiciel | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | Terminé | 10 | 3 | [16 empty] | 7 | bar: 2020-02-26
12 | Rencontre Design du site web ( Pages requises ect.) ( 24 Janvier 6- 9 pm ) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | Terminé | 6 | 6 | [16 empty] | 0
13 | Familiarisation avec les outils et la documentation | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | Terminé | 30 | 12 | [16 empty] | 18 | bar: 2020-01-22 to 2020-01-29
14 | Apprentissage Shiny Dashboard | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | Terminé | 20 | 10 | [16 empty] | 10 | bar: 2020-01-22 to 2020-01-29
15 | Apprentissage Bootstrap | 1 | 10 | 2 | 0 | 0 | Terminé | 20 | 13 | [16 empty] | 7 | bar: 2020-01-22 to 2020-02-26
16 | Apprentissage ASP DOTNET | 10 | 18 | 3.5 | 15 | 100 | En cours | 30 | 46.5 | [16 empty] | -16.5 | bar: 2020-01-22 to 2020-02-05; 2020-02-19 to 2020-02-26; 2020-03-18
17 | Suivi d'équipe au cours, avec l'enseigant et entre nous ( fev 5 ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Terminé | 8 | 8 | [16 empty] | 0 | bar: 2020-02-05
18 | Connexion a la DB, et installation Docker / Microsoft | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | Terminé | 21 | 5 | [16 empty] | 16 | bar: 2020-02-05
19 | Implementation du repository desgin pattern asp | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | Terminé | 10 | 6 | [16 empty] | 4 | bar: 2020-02-12
20 | Data seeding | 6 | 0 | 0 | 10 | 0 | Terminé | 5 | 16 | [16 empty] | -11 | bar: 2020-02-12
21 | Template accueil, event-view, event-list, profile-view | 0 | 9 | 18.5 | 0 | 0 | Terminé | 25 | 27.5 | [16 empty] | -2.5 | bar: 2020-02-12; 2020-02-26
22 | Creation de model Entreprise | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Terminé | 12 | 5 | [16 empty] | 7 | bar: 2020-02-12
23 | Rencontre avec client ( 12 Fevrier ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | Terminé | 12 | 12 | [16 empty] | 0 | bar: 2020-02-12
24 | Template du site - user-list, profile-edit | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | Terminé | 10 | 10 | [16 empty] | 0 | bar: 2020-02-12 to 2020-02-26
25 | Modifications apportées au semainier | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | Terminé | 0 | 0.5 | [16 empty] | -0.5 | bar: 2020-02-19
27 | Schema design pattern | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | Terminé |  | 3 | [16 empty] | -3 | bar: 2020-02-19
28 | Travail sur Controlleur : Account, admin,error,event | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | Terminé |  | 10 | [16 empty] | -10 | bar: 2020-02-19
29 | Diagrammes de comprehension au membres | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | Terminé |  | 4 | [16 empty] | -4 | bar: 2020-02-19
30 | Account management settings. Front end/ back, Asp Razor Pages implentation | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Terminé |  | 5 | [16 empty] | -5 | bar: 2020-02-19
31 | Systeme d'authentification / Enregistrement | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | Terminé |  | 4 | [16 empty] | -4 | bar: 2020-02-26
32 | Administration des roles des utilisateurs | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | Terminé |  | 6 | [16 empty] | -6 | bar: 2020-02-26
33 | Rédiger le rapport de sprint 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Terminé | 8 | 8 | [16 empty] | 0 | bar: 2020-02-26
34 | Conceptualiser le schema relationnel de la Base de donnée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Terminé |  | 0 | [16 empty] | 0
35 | Page de connexion | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Terminé | 2 | 1 | [16 empty] | 1 | bar: 2020-02-26
36 | Template user-view | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | Terminé | 5 | 4 | [16 empty] | 1
37 | Intégration des pages static dans les Views | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | Terminé |  | 8 | [16 empty] | -8 | bar: 2020-02-26
39 | Réunion 2019-02-24 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | Terminé | 8 | 2.5 | bar: 2020-02-26
40 | Page Contact | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Terminé | 8 | 2
DEUXIEME SPRINT
1 | Appliquer un style uniforme à la plateforme | 0 | 0 | 8.75 | 0 | 0 | Terminé | 7 | 8.75 | [16 empty] | -1.75 | bar: 2020-02-26 to 2020-03-04; 2020-04-08
2 | Administration des roles des utilisateurs | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | Terminé |  | 5 | [16 empty] | -5 | bar: 2020-02-26 to 2020-03-04; 2020-04-08
3 | Pages administration et gestion par GUI | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Terminé |  | 7 | bar: 2020-03-04; 2020-04-08
4 | Pages gestion d'entreprises (Create,Edit) | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | Terminé | 8 | 8 | bar: 2020-03-11; 2020-04-01 to 2020-04-08
5 | Pages gestion d'evenement (Create,Edit,Delete) - Edit et Delete repousser 3ieme Sprint | 8 | 0 | 0 | 0 | 75 | En attente | 16 | 8 | bar: 2020-04-08
6 | Messageries entre utilisateur (BD) | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | Terminé | 8 | 10 | bar: 2020-04-08
7 | Messageries entre utilisateur (Creation messageries front end/BD) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Terminé | 8 | 5
8 | Messageries entre utilisateur (Index front end) | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | Terminé | 8 | 8 | bar: 2020-03-25
9 | Améliorer le visuel (event-create, event-list) | 0 | 0 | 11.5 | 0 | 100 | En cours | 12 | 11.5 | bar: 2020-04-01 to 2020-04-08
10 | Améliorer le visuel (account-login, account-register) | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | Terminé | 1 | 0.75 | bar: 2020-04-01 to 2020-04-08
11 | Améliorer le visuel (administration) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | Terminé | 3 | 4 | bar: 2020-04-01 to 2020-04-08
12 | Améliorer le visuel (site web général) | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | Terminé | 0.25 | 0.25 | bar: 2020-04-01 to 2020-04-08
13 | Améliorer le visuel (business-create, business-list, business-edit, business-delete) | 0 | 0 | 2.75 | 0 | 0 | Terminé | 3 | 2.75 | bar: 2020-04-01 to 2020-04-08
14 | Correctifs et modifications sur la supression d'entreprise et rejoindre evenement | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Terminé | 0 | 8 | bar: 2020-04-08
15 | Correction et visuel de la messagerie | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | Terminé | 1 | 7 | bar: 2020-04-08
16 | Améliorer le visuel (messagerie) - REPOUSSÉ AU SPRINT 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | En attente |  | 0 | bar: 2020-04-08
17 | Rédaction du rapport de sprint 2 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 0 |  | Terminé | 3 | 3.5 | bar: 2020-04-08
18 | Traduire les affichages | 0 | 1 | 0 | 0 |  | En cours | 5 | 1 | bar: 2020-04-08
TROISIEME SPRINT
1 | Réunion/Présentation du 2019-04-08 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | Terminé | 12 | 12 | bar: 2020-04-08
2 | Améliorer le visuel historique événement | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | Terminé | 5 | 7 | bar: 2020-04-08 to 2020-04-15
3 | Améliorer le visuel (business-view) | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | Terminé | 1 | 0.75 | bar: 2020-04-15
4 | Améliorer le visuel (event-search) | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | Terminé | 2 | 1.25 | bar: 2020-04-15
5 | Améliorer le visuel (event-board) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Terminé | 1 | 1 | bar: 2020-04-15
6 | Résoudre un bug (DateTimePicker) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Terminé | 0 | 2 | bar: 2020-04-15
7 | Bug sur la creation d'event ( probleme d'inclure une table) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | Terminé | 1 | 3
8(5) | Pages gestion d'evenement (Create,Edit,Delete) - Terminer , Tache du 2ieme sprint | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Terminé | 2 | 4
10 | Ajout d'elements d'un profil utiisateur ( ville , description) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Terminé | 4 | 2
11 | Creation d'une page entreprise ( back end ) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Terminé | 5 | 2
12 | Ajout d'elements d'une Entreprise | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Terminé | 6 | 2
13 | Ajout d'une barre de Recherche d'evenements | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Terminé | 7 | 4
14 | Extra database seeding | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Terminé | 8 | 0.5
15 | Historique d'evenements | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Terminé | 8 | 2
16 | Améliorer le visuel (event-list) | 0 | 0 | 3.25 | 0 | 0 | Terminé | 2 | 3.25
17 | Améliorer le visuel (event-edit) | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | En cours | 2 | 2 | bar: 2020-04-15
18 | Régler un bug (event-create, event-edit) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Terminé | 1 | 1 | bar: 2020-04-15
19 | Afficher les avatars (event-view, profile-edit, navbar) | 0 | 0 | 1.75 | 0 | 100 | En cours |  | 1.75 | bar: 2020-04-15
20 | Améliorer le visuel (profile-view) | 0 | 0 | 0.5 |  | 100 | En cours |  | 0.5 | bar: 2020-04-15
21 | Améliorer le visuel (user-create) | 0 | 0 | 0.25 | 0 |  | En cours |  | 0.25 | bar: 2020-04-15
[6 empty] | #N/A |  |  | 0
LAST | Rédaction du rapport final | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 100 | En cours | 12 | 0.75 | bar: 2020-04-15
Nombre d'heures totales accordées au projet par personne |  | 130.5 | 102.5 | 108 | 114 |  |  |  | 455 | [16 empty] | -0.75
Nombre d'heures totales restantes à accorder au projet par personne |  | -13.5 | 14.5 | 9 | 3 |  |  |  | 13
Nombre d'heures totales planifiées | [8 empty] | 0
Nombre d'heures totales réelles | [7 empty] | 483.25 | 455
Ajuster ( - 2 semaines Covid-19)
Nombre d'heures total à accorder au projet (4 * 135 heures) |  | 540 | 468
Nombre d'heures restantes à accorder au projet |  | 85 | 66

## Feuil2
En attente | 75
En cours | 100
Terminé | 0