## Feuil1
UQÀM - Hiver 2020
Équipe - Equipe La marque Sans Nom
Semainier de répartition des taches - Projet Sportif
Terminé
En cours
En attente
Date limite
Etape | Nom de la tache | Assigner à |  |  |  | Indicateur | Statut | Durée planifiée | Durée réelle | 8 septembre 2014 au 22 décembre 2014 | [15 empty] | Différence temps planifié / réel | Commentaires
|  | Alex | Philippe | Alex. H | Jordan |  |  |  |  | 2020-01-08 | 2020-01-15 | 2020-01-22 | 2020-01-29 | 2020-02-05 | 2020-02-12 | 2020-02-19 | 2020-02-26 | 2020-03-04 | 2020-03-11 | 2020-03-18 | 2020-03-25 | 2020-04-01 | 2020-04-08 | 2020-04-15 | 2020-04-22
PREMIER SPRINT
1 | Discussion sur projets potentiels et techniques de développement | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | Terminé | 6 | 12 | [16 empty] | -6 | bar: 2020-01-08
2 | Choix du projet et de son nom | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | Terminé | 6 | 12 | [16 empty] | -6 | bar: 2020-01-08
3 | Choix des outils de travail et leurs implentations | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | Terminé | 6 | 12 | [16 empty] | -6 | bar: 2020-01-15
4 | Préparation reunion avec le client | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | Terminé | 2 | 12 | [16 empty] | -10 | bar: 2020-01-15 to 2020-01-22
5 | Reunion du 18 Septembre, Fichier fonctionnalites | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | Terminé | 9 | 9 | bar: 2020-01-22
6 | Coordination du projet avec le client | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Terminé | 5 | 4 | bar: 2020-01-15
7 | Conception du semainier | 2 | 0 | 0 | 0 | 100 | En cours | 5 | 2 | [16 empty] | 3 | bar: 2020-01-22 to 2020-01-29
8 | Rencontre avec le client | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 | En cours | 4 | 4 | [16 empty] | 0 | bar: 2020-01-22; 2020-04-22
9 | Modélisation des objets à concevoir ( 18 Septembre) | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 100 | En cours | 5 | 3 | [16 empty] | 2 | bar: 2020-01-15 to 2020-01-22; 2020-02-19
10 | Préparation de la documentation sur les Plumitifs et cas utilisation | 2 | 0 | 0 | 2 | 100 | En cours | 6 | 4 | [16 empty] | 2 | bar: 2020-01-22
11 | Préparation du contrat et de la planification | 0 | 0 | 3 | 0 | 75 | En attente | 12 | 3 | [16 empty] | 9 | bar: 2020-01-29
12 | Maquette interface du logiciel | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | En attente | 10 | 0 | [16 empty] | 10 | bar: 2020-02-19
13 | Familiarisation avec les outils et la documentation | 3 | 3 | 3 | 3 | 100 | En cours | 30 | 12 | [16 empty] | 18 | bar: 2020-01-15 to 2020-01-22
14 | Apprentissage Bootstrap | 0 | 10 | 0 | 0 |  | En cours | 20 | 10 | [16 empty] | 10 | bar: 2020-01-15 to 2020-01-22; 2020-02-19
15 | Apprentissage ASP DOTNET | 10 | 0 | 2 | 10 |  | En cours | 30 | bar: 2020-01-15 to 2020-01-22; 2020-02-19
16 | Suivi d'équipe au cours, avec l'enseigant et entre nous | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | En cours | 13.5 | 0 | [16 empty] | 13.5 | .25 /ch par semaine sauf le 13 oct, 1 h / ch. Classées ici toutes les rencontres d'équipe qui n'entrent pas dans une autre catégorie
17 | Taches a mettre | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | En cours | 21 | 0 | [16 empty] | 21
18 | Recherche et partage de documentation et connaissances sur Jquery mobile | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | En cours | 10 | 0 | [16 empty] | 10
19 | Page HTML de menu et dépendances (css) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | En cours | 5 | 0 | [16 empty] | 5
20 | Pages HTML hors connexion (infos légales, nous joindre, astuces, ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | En attente | 5 | 0 | [16 empty] | 5
21 | Page HTML de connexion (code et mot de passe) et dépendances (css) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5 | 0 | [16 empty] | 5
22 | Exploration des meilleures pratiques pour le support des écrans de différentes densités et de différentes tailles. | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | En attente | 12 | 0 | [16 empty] | 12
23 | Page HTML de recherche par no dossier et dépendances (css js) | 0 | 0 | 0 | 0 |  | En cours | 5 | 0
24 | Page HTML affichage résultats et dépendances (css js) | 0 | 0 | 0 | 0 |  | En cours | 8 | 0
25 | Connexion avec les services web | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | En cours | 50 | 0 | [16 empty] | 50
26 | Affichage des documents (mise en forma adaptée) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | En cours | 20 | 0 | [16 empty] | 20
27 | Mémorisation code d'accès / mot de passe | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | En cours | 5 | 0 | [16 empty] | 5
28 | Préparation du rapport de sprint pour le prof | 0 | 0 | 0 | 0 |  | En cours | 1.5 | 0
29 | Recherche par nom, prénom ou raison sociale | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | En attente | 30 | 0 | [16 empty] | 30
30 | Fonction cibler (comme ctl F) | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | En attente | 10 | 0 | [16 empty] | 10
31 | Listes des résultats (pénal / civil / municipal) avec filtres | 0 | 0 | 0 | 0 |  | En attente | 50 | 0
32 | Recherche dans le rôle de pratique (service web différent) | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | En attente | 20 | 0 | [16 empty] | 20
33 | Journalisation des actions de facturation | 0 | 0 | 0 | 0 |  | En attente | 10 | 0 | [16 empty] | 10
34 | Géolocalisation pour obtenir rôle de pratique par Palais de justice | 0 | 0 | 0 | 0 |  | En attente | 10 | 0 | [16 empty] | 10
35 | Envoi résultats par courriel | 0 | 0 | 0 | 0 |  | En attente | 5 | 0 | [16 empty] | 5
36 | Conservation des résultats en mode local | 0 | 0 | 0 | 0 |  | En attente | 5 | 0 | [16 empty] | 5
37 | Relance et mise à jour des résultats conservés | 0 | 0 | 0 | 0 |  | En attente | 10 | 0 | [16 empty] | 10
38 | Alerte pour mise à jour automatique | 0 | 0 | 0 | 0 |  | En attente | 20 | 0 | [16 empty] | 20
39 | Journalisation de la navigation | 0 | 0 | 0 | 0 |  | En attente | 10 | 0 | [16 empty] | 10
40 | Accès à l'état de compte | 0 | 0 | 0 | 0 |  | En attente | 20 | 0 | [16 empty] | 20
Nombre d'heures totales accordées au projet par personne |  | 37.5 | 32 |  | 31.5 | [20 empty] | 322.5
Nombre d'heures totales restantes à accorder au projet par personne |  | 97.5 | 103 |  | 103.5
Nombre d'heures totales planifiées
Nombre d'heures totales réèlles | [7 empty] | 517 | 99
Nombre d'heures total à accorder au projet (3 * 135 heures) |  | 405
Nombre d'heures restantes à accorder au projet |  | 306

## Feuil2
En attente | 75
En cours | 100
Terminé | 0