## Feuil1
UQÀM - Hiver 2020 |  |  | ---- Semainier de répartition des taches ---- | [12 empty] | Terminé
Équipe "La marque Sans Nom" |  |  |  |  | - Projet Site web Sportif - | [10 empty] | En cours
En attente
[13 empty] | 34 hrs |  |  | Date limite
[13 empty] | 25% |  |  |  | 50% |  |  |  | 75% |  |  |  | 100%
SPRINT 1
Etape | Nom de la tache | Assigner à |  |  |  | Indicateur | Statut | Durée planifiée | Durée réelle | 8 Janvier 2020 au 21 Avril 2020 | [15 empty] | Différence temps planifié / réel | Commentaires
|  | Alex | Philippe | Alex. H | Jordan |  |  |  |  | 2020-01-08 | 2020-01-15 | 2020-01-22 | 2020-01-29 | 2020-02-05 | 2020-02-12 | 2020-02-19 | 2020-02-26 | 2020-03-04 | 2020-03-11 | 2020-03-18 | 2020-03-25 | 2020-04-01 | 2020-04-08 | 2020-04-15 | 2020-04-22
PREMIER SPRINT
1 | Discussion sur projets potentiels et techniques de développement | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | Terminé | 6 | 6 | [16 empty] | 0 | bar: 2020-01-08
2 | Choix du projet et de son nom | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | Terminé | 6 | 6 | [16 empty] | 0 | bar: 2020-01-08
3 | Choix des outils de travail et leurs implentations | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | Terminé | 6 | 12 | [16 empty] | -6 | bar: 2020-01-15
4 | Préparation reunion avec le client | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Terminé | 2 | 8 | [16 empty] | -6 | bar: 2020-01-15 to 2020-01-22
5 | Reunion du 18 Septembre, Fichier fonctionnalites | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | Terminé | 9 | 9 | [16 empty] | 0 | bar: 2020-01-22
6 | Coordination du projet avec le client | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Terminé | 5 | 4 | [16 empty] | 1 | bar: 2020-01-15
7 | Conception du semainier | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Terminé | 5 | 2 | [16 empty] | 3 | bar: 2020-01-22 to 2020-01-29
8 | Rencontre avec le client | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Terminé | 4 | 4 | [16 empty] | 0 | bar: 2020-01-22; 2020-04-22
9 | Modélisation des objets à concevoir ( 18 Septembre) | 2 | 0 | 0 | 2 | 100 | En cours | 5 | 4 | [16 empty] | 1 | bar: 2020-01-22; 2020-02-26
10 | Préparation du contrat et de la planification | 1.5 | 6 | 3 | 0 | 0 | Terminé | 12 | 10.5 | [16 empty] | 1.5 | bar: 2020-01-22 to 2020-01-29
11 | Maquette interface du logiciel | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | Terminé | 10 | 3 | [16 empty] | 7 | bar: 2020-01-22 to 2020-02-26
12 | Rencontre Design du site web ( Pages requises ect.) ( 24 Janvier 6- 9 pm ) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | Terminé |  | 6 | [16 empty] | -6
13 | Familiarisation avec les outils et la documentation | 3 | 3 | 3 | 3 | 100 | En cours | 30 | 12 | [16 empty] | 18 | bar: 2020-01-22 to 2020-01-29
14 | Apprentissage Shiny Dashboard | 0 | 10 | 0 | 0 | 100 | En cours | 20 | 10 | [16 empty] | 10 | bar: 2020-01-22 to 2020-02-12
15 | Apprentissage Bootstrap | 1 | 10 | 2 | 0 | 0 | Terminé | 20 | 13 | [16 empty] | 7 | bar: 2020-01-22 to 2020-02-19
16 | Apprentissage ASP DOTNET | 10 | 6 | 2 | 15 | 100 | En cours | 30 | 33 | [16 empty] | -3 | bar: 2020-01-22 to 2020-02-19
17 | Suivi d'équipe au cours, avec l'enseigant et entre nous ( fev 5 ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Terminé | 13.5 | 8 | [16 empty] | 5.5 | bar: 2020-02-05
18 | Connexion a la DB, et installation Docker / Microsoft | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | Terminé | 21 | 5 | [16 empty] | 16 | bar: 2020-02-05
19 | Implementation du repository desgin pattern asp | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | Terminé | 10 | 6 | [16 empty] | 4 | bar: 2020-02-12
20 | Data seeding | 6 | 0 | 0 | 10 | 0 | Terminé | 5 | 16 | [16 empty] | -11 | bar: 2020-02-12
21 | Template accueil, connexion, event-view, event-list, profile-view | 0 | 9 | 18.5 | 0 | 100 | En cours | 5 | 27.5 | [16 empty] | -22.5 | bar: 2020-02-12 to 2020-02-26
22 | Creation de model Entreprise | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Terminé | 12 | 5 | [16 empty] | 7 | bar: 2020-02-12
23 | Rencontre avec client ( 12 Fevrier ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | Terminé | 13 | 12 | [16 empty] | 1 | bar: 2020-02-12
24 | Template user-list, profile-edit | 0 | 0 | 10 | 0 | 100 | En cours | 5 | 10 | [16 empty] | -5 | bar: 2020-02-12 to 2020-02-26
25 | Modifications apportées au semainier | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | Terminé | 0 | 0.5 | [16 empty] | -0.5 | bar: 2020-02-19
26 | Rédiger le rapport de sprint 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | En cours |  | 0 | [16 empty] | 0 | bar: 2020-02-26
27 | Schema design pattern | 0 | 0 | 0 | 3 | 100 | En cours |  | 3 | [16 empty] | -3 | bar: 2020-02-19
28 | Travail sur Controlleur : Account, admin,error,event | 2 | 0 | 0 | 8 | 100 | En cours |  | 10 | [16 empty] | -10 | bar: 2020-02-19
29 | Diagrammes de comprehension au membres | 0 | 0 | 0 | 4 | 100 | En cours |  | 4 | [16 empty] | -4 | bar: 2020-02-19
30 | Account management settings. Front end/ back, Asp Razor Pages implentation | 5 | 0 | 0 | 0 | 100 | En cours |  | 5 | [16 empty] | -5 | bar: 2020-02-19
31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | En attente |  | 0 | [16 empty] | 0
32 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | En attente |  | 0 | [16 empty] | 0
33 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | En attente |  | 0 | [16 empty] | 0
34 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | En attente |  | 0 | [16 empty] | 0
35 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | En attente |  | 0 | [16 empty] | 0
36 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | En attente |  | 0 | [16 empty] | 0
37 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | En attente |  | 0 | [16 empty] | 0
38 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | En attente |  | 0 | [16 empty] | 0
39 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | En attente |  | 0 | [16 empty] | 0
40 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | En attente |  | 0 | [16 empty] | 0
Nombre d'heures totales accordées au projet par personne |  | 65.5 | 68 | 53 | 68 |  |  |  | 254.5 | [16 empty] | 0
Nombre d'heures totales restantes à accorder au projet par personne |  | 69.5 | 67 | 82 | 67 |  |  |  | 285.5
Nombre d'heures totales planifiées | [8 empty] | 0
Nombre d'heures totales réelles | [7 empty] | 254.5 | 254.5
Nombre d'heures total à accorder au projet (4 * 135 heures) |  | 540
Nombre d'heures restantes à accorder au projet |  | 285.5

## Feuil2
En attente | 75
En cours | 100
Terminé | 0