## Feuil1
| UQÀM - Hiver 2020 | [14 empty] | Terminé
|  |  | ---- Semainier de répartition des taches ---- | [12 empty] | En cours
| Équipe - Equipe La marque Sans Nom |  |  |  | - Projet Site web Sportif - | [10 empty] | En attente
[13 empty] | 34 hrs |  |  | Date limite
[13 empty] | 25% |  |  |  | 50% |  |  |  | 75% |  |  |  | 100%
Etape | Nom de la tache | Assigner à |  |  |  | Indicateur | Statut | Durée planifiée | Durée réelle | 8 Janvier 2020 au 21 Avril 2020 | [15 empty] | Différence temps planifié / réel | Commentaires
|  | Alex | Philippe | Alex. H | Jordan |  |  |  |  | 2020-01-08 | 2020-01-15 | 2020-01-22 | 2020-01-29 | 2020-02-05 | 2020-02-12 | 2020-02-19 | 2020-02-26 | 2020-03-04 | 2020-03-11 | 2020-03-18 | 2020-03-25 | 2020-04-01 | 2020-04-08 | 2020-04-15 | 2020-04-22
PREMIER SPRINT
1 | Discussion sur projets potentiels et techniques de développement | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | Terminé | 6 | 6 | [16 empty] | 0 | bar: 2020-01-08
2 | Choix du projet et de son nom | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | Terminé | 6 | 6 | [16 empty] | 0 | bar: 2020-01-08
3 | Choix des outils de travail et leurs implentations | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | Terminé | 6 | 12 | [16 empty] | -6 | bar: 2020-01-15
4 | Préparation reunion avec le client | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Terminé | 2 | 8 | [16 empty] | -6 | bar: 2020-01-15 to 2020-01-22
5 | Reunion du 18 Septembre, Fichier fonctionnalites | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | Terminé | 9 | 9 | bar: 2020-01-22
6 | Coordination du projet avec le client | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Terminé | 5 | 4 | bar: 2020-01-15
7 | Conception du semainier | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Terminé | 5 | 2 | [16 empty] | 3 | bar: 2020-01-22 to 2020-01-29
8 | Rencontre avec le client | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Terminé | 4 | 4 | [16 empty] | 0 | bar: 2020-01-22; 2020-04-22
9 | Modélisation des objets à concevoir ( 18 Septembre) | 2 | 0 | 0 | 2 | 100 | En cours | 5 | 4 | [16 empty] | 1 | bar: 2020-01-22; 2020-02-19
10 | Préparation du contrat et de la planification | 1.5 | 6 | 3 | 0 | 0 | Terminé | 12 | 10.5 | [16 empty] | 1.5 | bar: 2020-01-22 to 2020-01-29
11 | Maquette interface du logiciel | 0 | 3 | 0 | 0 | 100 | En cours | 10 | 3 | [16 empty] | 7 | bar: 2020-02-19
12 | Rencontre Design du site web ( Pages requises ect.) ( 24 Janvier 6- 9 pm ) | 3 | 0 | 0 | 3 |  | En cours | bar: 2020-02-19
13 | Familiarisation avec les outils et la documentation | 3 | 3 | 3 | 3 | 100 | En cours | 30 | 12 | [16 empty] | 18 | bar: 2020-01-22 to 2020-01-29
14 | Apprentissage Shiny Dashboard | 0 | 10 | 0 | 0 |  | En cours | 20 | 10 | bar: 2020-01-22 to 2020-01-29
15 | Apprentissage Bootstrap | 1 | 7 | 0 | 0 |  | En cours | 20 | 8 | [16 empty] | 12 | bar: 2020-01-22 to 2020-01-29; 2020-02-19
16 | Apprentissage ASP DOTNET | 10 | 0 | 2 | 10 |  | En cours | 30 | 22 | bar: 2020-01-22 to 2020-01-29; 2020-02-19
17 | Suivi d'équipe au cours, avec l'enseigant et entre nous | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | En cours | 13.5 | 0 | [16 empty] | 13.5
18 | Taches a mettre | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | En cours | 21 | 0 | [16 empty] | 21
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | En cours | 10 | 0 | [16 empty] | 10
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | En cours | 5 | 0 | [16 empty] | 5
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | En attente | 5 | 0 | [16 empty] | 5
|  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5 | 0 | [16 empty] | 5
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | En attente | 12 | 0 | [16 empty] | 12
|  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | En cours | 5 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | En cours | 8 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | En cours | 50 | 0 | [16 empty] | 50
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | En cours | 20 | 0 | [16 empty] | 20
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | En cours | 5 | 0 | [16 empty] | 5
|  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | En cours | 1.5 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | En attente | 30 | 0 | [16 empty] | 30
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | En attente | 10 | 0 | [16 empty] | 10
|  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | En attente | 50 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | En attente | 20 | 0 | [16 empty] | 20
|  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | En attente | 10 | 0 | [16 empty] | 10
|  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | En attente | 10 | 0 | [16 empty] | 10
|  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | En attente | 5 | 0 | [16 empty] | 5
|  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | En attente | 5 | 0 | [16 empty] | 5
|  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | En attente | 10 | 0 | [16 empty] | 10
|  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | En attente | 20 | 0 | [16 empty] | 20
|  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | En attente | 10 | 0 | [16 empty] | 10
|  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | En attente | 20 | 0 | [16 empty] | 20
Nombre d'heures totales accordées au projet par personne |  | 37.5 | 44 | 16 | 29 | [20 empty] | 327
Nombre d'heures totales restantes à accorder au projet par personne |  | 97.5 | 91 | 119 | 106
Nombre d'heures totales planifiées
Nombre d'heures totales réèlles | [7 empty] | 531 | 120.5
Nombre d'heures total à accorder au projet (3 * 135 heures) |  | 405
Nombre d'heures restantes à accorder au projet |  | 284.5

## Feuil2
En attente | 75
En cours | 100
Terminé | 0